本年研討會工作進度

1. 3月5日前寄發第一次模範聽障教育教師表揚活動報名通知。

2. 3月5日發出大陸人士來台交流邀請函。

3. 3月10日 po上教育部全國特教通報網，並寄發第一次會員報名通知、論文

 邀稿通知、主持人、專題演講人、評審委員邀請函。

4. 3月19日 請公共電視、聽語學會、科林等單位，上網公告研討會訊息。

5. 3月19日 發出香港專題演講人邀請函。

6. 4月9日向教育部、教育局等二單位提出經費補助申請。

7. 6月3日召開第一次籌備工作會議。

8. 6月 10日寄發第二次模範聽障教育教師表揚活動報名通知。

9. 8 月1日催收專題演講、經驗分享大綱或內容。

10. 8月 6日論文截稿並進行論文審查。

11.8 月10日向國家圖書館申請ISBN。

12.8月14日召開第二次籌備工作會議。

13.8月15日通知論文宣讀名單及發表順序。

14.8月 25日發出第三次會員、非會員報名通知。

15.8月25日向教育部索取特教法規等資料。

16.8月31日確定優秀聽障教師表揚活動報名名單。

17.9月2日通知心理出版社、五南書局來參加研討會書展。

18.9月6日研討會報名截止。

19.9月8日編輯會議手冊、論文集。

20.9月14日舉行聽障組教師初審。

21.9月15日印製會議手冊、論文集。

22.9月18日印製出席證明、感謝狀、餐券等。

23.9月27日上午10：00分裝資料袋。

24.9月27日下午17：00以後佈置研討會、論文發表會場。

25.9月28日舉行研討會、聽障組教師表揚複審。

26.10月27日前向教育部學特司、北市教育局經費報銷。

27.10月27日前發文給得獎教師服務單位，給予敘獎。

28.10月27日前郵寄紙本論文集給投稿但未來論文發表的作者。

13