中華溝通障礙教育學會年度工作預定表

| 日期 工作 項目 | 2025/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理交接工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理事長證書申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學會地址印鑑變更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一次理監事會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次理監事會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稿件邀稿審查編輯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三次理監事會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年會研討會籌備會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研討會議程上傳網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兩岸溝障教育研討會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研討會論文及成果上傳網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四次理監事會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研討會113 114 115 或教育大樓201場地借用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中華溝通障礙教育學會年暨研討會工作預定表

| 日期 工作 項目 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月31日we chat微信朋友圈公告研討會訊息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月12日發出大陸人士來台交流邀請函 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月14日徵詢北聰、中聰、南聰、文山、龍江等特殊學校協辦意願 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月21日寄發國內主持人、專題演講人、經驗分享人邀請函 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月21日寄發第一次研討會報名通知台灣相關單位，上網公告報名訊息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月22日向教育部、教育局等單位提出經費補助申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月16日申請年會當日上午台北市聽打服務人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月23日徵詢經驗分享人講題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月08日寄發研討會海報至各相關大學校院等單位，公告研討會訊息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月15日召開第二次籌備工作會議。寄出研討會宣傳海報。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月22日寄發第二次會員報名通知、論文邀稿通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 月15日催收專題演講、經驗分享大綱或內容、簡歷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月底向國家圖書館申請ISBN及ISSN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月1日論文截稿並進行論文審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月3日上午10時召開第三次籌備工作會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月4 日通知論文宣讀名單及發表順序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月18日發出第三次會員、非會員報名通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月19日通知心理出版社、華騰書局、五南出版社、何西哲老師、揮氏公司來參加研討會書展、輔具展及發表論文。通知江德仁製作舞臺背板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 20日編輯會議手冊、論文集/期刊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月底前印製出席證明、感謝狀、研習條、餐券等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月底前聽障成果發表會報名單位需提供完整發表作品給科林承辦人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月1日起印製會議手冊、論文集/期刊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月12日下午16：00以後佈置研討會、論文發表會場。(北聰、科林) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月13日前預借師大特教中心場地，下午14：00分裝資料袋。(北聰、科林) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月14日上午7：40~8：30舉行理監事會，9：00開始研討會及論文發表、晚上交流晚宴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月16日起編輯並印製研討會成果專輯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月16日後郵寄紙本論文集給投稿但未親自來論文發表的作者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月15日前台北市教育局、國際及兩岸教育司經費報銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |