中華溝通障礙教育學會第八屆第二次年會暨學術研討會籌備會議記錄

一、時    間：2025年5月18日(日)上午10：00-12:00

二、地    點：台北市大安區浦城街22巷11號3樓

三、主    席：杞昭安理事長                    記錄：羅文吟秘書長

四、出席人員：

理事:朱經明(線上)、李芃娟(線上)、杞昭安(線下)、林玉霞(線上)、林秀錦(線上)、林寶貴(線下)、宣崇慧(線上)、翁素珍(請假)、黃玉枝(線上)、楊雅惠(線上)、楊熾康(線上)、葉宗青(請假)、劉秀丹(請假)、蔡明蒼(線上)、錡寶香(線上) 監事：呂淑美(請假)、林家楠(請假)、蕭金土(線下)、蘇芳柳(線上)、魏如君(線上) 列席人員： 羅文吟(線下)，何嬿(線下)，許祝娟(線下)

五、 主席報告：

- 感謝各位理監事及協辦單位對溝障學會的支持，撥冗出席本年年會第二次籌備會議。

- 今年研討會協辦單位擬增加台南啟聰學校，但籌備工作仍需繼續請北聰林家楠主任協助辦理。

- 今年學會推薦的木鐸獎和服務獎名單已確定，木鐸獎:杞昭安教授、服務獎:林秀錦教授。

- 經榮譽理事長的建議，秘書長已把歷年來本會推薦的木鐸獎、服務獎名單整理出來並上傳學會網站，以便日後學會再推薦人選時的參考。

- 今年9/13的學術研討會決定採線上、線下同時進行，再煩請林家楠主任技術指導。

- 年會場地已借妥台灣師大博愛樓特教系館113、114、115教室。

- 研討會議程已排定，專題演講人、主持人、經驗分享人均已發出邀請函，並獲得同意。

- 會議的手語翻譯人員經魏如君理事長的回覆及建議:上午一間大教室2位手語翻譯員加上2位聽打員；下午三間教室分別為：2位聽打員/2位手譯員/2位手譯人員。

- 截至目前為止本年投稿期刊或論文集的稿件只有十篇，請大家再鼓勵特教老師們繼續踴躍投稿!

10.秘書長已備齊資料向內政部辦理換屆手續，正等待回復中(預計六月可完成換屆手

續)。

11.研討會原排定的主持人和演講人，經連繫後微調如附件(一) 。

12.目前大陸邀請函已陸續寄出59份，他們顯現高度的興趣，但目前申請入台許可證並

不容易。

13.學會前總務長宋金滿老師日前跌倒，她怕影響學會的工作進度已請辭在家休養，擬邀請何嬿老師擔任總務工作。

14.學會已於4/22、5/5 向教育部和各縣市教育局申請經費補助。其中重新送件的教育部已於5/14回覆正在審核中，其次台北市、桃園市及台中市的承辦人員已回覆他們只補助各該市的民間團體；台北市教育局回覆:若將指導單位改為協辦單位後，願意繼續協助推廣。

15.北聰工作人員的備忘事項係參酌歷年的傳承稍作增刪，今年雖然林家楠主任因職務異動，但在本人親自拜訪及林家楠主任從旁力邀下，現任陳昭妤主任願意協助本學會今年的學術研討會各項事宜。(請見附件三)

六.榮譽理事長寶貴老師報告：

1.自學會創會以來我的小學同學王添成董事長每年捐二十萬元給學會，自去前年我退會之後，王董事長開始停止捐款。建議可否於今年的年會由學會頒發感謝狀給王董事長，以表達學會對他的感謝之意。

2.由於我年事已高，幾乎每天都得去做復健，建議日後的會議可否改在周日?至於開會的地點10人以下可到台師大特教系101研究室，也可來寒舍開會。

3.感謝蕭金土教授，自創會以來蕭教授非常支持學會，每年的研討會都會來幫學會做專題演講，今日又特地從彰化北上來開會。

4.很感謝宣崇慧老師長年協助學會送審及編輯期刊的論文，非常辛苦。今年中技社教育學術獎的人選，我想推薦宣崇慧老師。不知各位理監事有無意見?

決議:一致通過

七.提案討論：

提案一：本年年會及學術研討的會議程有微調，請確認。

說  明：本年學術研討會議程，第一場主持人原擬請楊麗珍局長擔任，但她日前回覆已

退休並表示有所不便，故改請韓前執秘繼綏主持，並已獲得同意; 經驗分享第二

場原安排林玉霞主任主持，但她九月十三日出國不克返台，改請劉秀丹教授主持;

論文宣讀第四場原安排蘇芳柳老師主持，但蘇老師客氣請辭，改請錡寶香教授

主持。(請見附件一)。

決  議：同意三位主持人的部分如附件一。

提案二：本年年會及研討會籌備工作分工表，是否需要再增減，請討論。

說  明：籌備工作分工表參酌歷年傳承稍作增刪。(請見附件二)

決  議：同意工作分工表(如附件二)。

提案三：本年年會及研討會秘書長（兼司儀）的報告備忘事項，是否需要再增減，請討

論。

說  明：秘書長（兼司儀）報告備忘事項參酌歷年的傳承稍作增減。(請見附件四)

決  議：同意今年年會及研討會秘書工作如附件四。

提案四：本年年會及學術研討會依上次會議決議:線上線下同時進行，但工作人員遲

遲無法確定，是否可採取彈性措施，請討論。

說  明：往年學會研討會均煩請北聰協助，但今年林家楠主任的工作若有異動，工作班

底恐怕也會換人。此外，大陸人士來台機會不大，是否可採取彈性措施，再請大

家提供意見。

決   議：同意採取彈性措施。

提案五：第三次籌備工作會議時間、地點、出席人員、準備工作事項，請討論。

說  明：擬請准予工作小組人員線下開會討論，日期俟羅文吟秘書長調查工作小組人

員方便的時間和地點後，再另行通知。

決  議：第三次籌備工作會議時間由於接近研討會9/13日，啟聰學校確定時間後，再知各

位理監事，並由學會工作人員出席會議即可。

提案六: 會計長許祝娟提議，若有人捐款，捐款收據擬一年開一次，並於隔年初統一

寄出，以不影響個人報稅為原則，是否可行，請討論。

決  議:現場捐款者，仍現場給付捐款收據；線上會議者若願捐出出席費- 為節省郵資及寄送,可於年度末, 或研討會時統一給付捐款收據。

八、臨時動議：無

九、散 會: 10:50